## Sheet1
Activity | Start | End
Group Meeting 1: Project Selection | 2022-04-16 | 2022-04-16
Research Work | 2022-04-17 | 2022-04-18
Finalizing Project | 2022-04-19 | 2022-04-20
Coding | 2022-04-21 | 2022-04-23
Making final project | 2022-04-24 | 2022-04-25
Project finishing | 2022-04-26 | 2022-04-26